**План-график**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования**

**в 2019-2020 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году | | | |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году | август 2019 года | О.И. Драгунова |
|  | Подведение итогов ГИА на совещаниях с педагогическим коллективом, на собраниях с родительской общественностью | Август-сентябрь 2019 года | М.А. Урабасова  О.И. Драгунова |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
|  | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования по подготовке к пересдаче ГИА в дополнительные сроки(сентябрь 2020г.) | Август-сентябрь 2019 года | М.А. Урабасова  О.И. Драгунова |
|  | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году | Сентябрь 2019 года-май 2020 года | М.А. Урабасова  О.И. Драгунова |
|  | Анализ соответствия годовых оценок выпускников с результатами ГИА | до 15 ноября 2019 года | М.А. Урабасова  О.И. Драгунова  Т.А. Сыркина |
|  | Участие в работе методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников | 2019-2020 учебный год | О.И. Драгунова  Руководитель ШМО |
|  | Участие в районных «круглых столах», конференциях по повышению качества образования | 1 полугодие 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова |
|  | Участие в региональных проверочных работах по математике в 9-х классах | 14-18 октября 2019г.  16-20 декабря 2019г.  17-22 марта 2020г. | О.И. Драгунова |
|  | Участие в муниципальном репетиционном экзамене по математике в 9-х классах | Март 2020г. | О.И. Драгунова |
|  | Участие в муниципальном репетиционном экзамене по информатике и ИКТ в 9-х классах | Март-апрель 2020 года | О.И. Драгунова |
|  | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2019 года | О.И. Драгунова |
|  | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | До 10 октября 2019 года | О.И. Драгунова |
|  | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова |
|  | Организация подготовки обучающихся 9 класса к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь-2019г.-январь 2020г. | О.И. Драгунова |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА | | | |
|  | О назначении школьных координаторов и утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2018 года | М.А. Урабасова |
|  | О перечне видов работ по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Сентябрь 2019 года | М.А. Урабасова |
|  | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2019 года | М.А. Урабасова |
|  | Об участии в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9-х классов в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2019 года  Март 2020 года | М.А. Урабасова |
|  | О порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году | Декабрь 2019 года | М.А. Урабасова |
|  | Об определении технических требований к обмену информацией с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году | Октябрь-ноябрь 2019 года | М.А. Урабасова |
|  | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Март 2020 года | М.А. Урабасова |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | |
|  | Участие в работе постоянно-действующего семинара для школьных координаторов по организации государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году | В течение 20198-2020 учебного года (по графику) | О.И. Драгунова |
|  | Участие в практикумах для школьных операторов, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения приведения ГИА | Октябрь-декабрь 2018 года | О.И. Драгунова |
|  | Организация информирования участников ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова |
|  | Участие в обучении с последующим тестированием на муниципальном уровне организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль-апрель 2020 года | О.И. Драгунова |
|  | Организация консультативной поддержки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | В течение 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова |
|  | Консультация различных категорий участников государственной итоговой аттестации | В течение 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова |
|  | Участие в вебинарах для организаторов и специалистов ППЭ по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова |
| 1. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | |
|  | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | |
|  | Посещение постоянно действующего совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году | В течение 20198-2020 учебного года (по графику УО) | О.И. Драгунова |
|  | Участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Май-июнь, сентябрь 2020 года | М.А. Урабасова  О.И. Драгунова |
|  | Формирование информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году | Сентябрь 2019-2020 года | М.А. Урабасова |
|  | Формирование информации о количестве:  - обучающихся IX классов;  - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;  -лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Сентябрь 2019 года до 1 ноября 2019 года | О.И. Драгунова |
|  | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | Март 2020 года | О.И. Драгунова |
|  | Формирование состава общественных наблюдателей | Январь-май 2020 года | О.И. Драгунова |
|  | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА | | |
|  | Работа с информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, функционирования и передачи школьных баз данных в региональную информационную систему | Ноябрь 2019 года-май 2020 года | О.И. Драгунова |
|  | Получение программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных | По графику | М.А. Урабасова |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
|  | Информационное наполнение школьного сайта по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | В течение 2019-2020 учебного года | О.И. Драгунова  Ответственный за ведение сайта А.А. Пискунов |
|  | Организация консультативной поддержки участников государственной итоговой аттестации | В течение 2019-2020 учебного года | М.А. Урабасова  О.И.Драгунова |
|  | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | Февраль-март 2020 года | О.И.Драгунова |
|  | Участие в муниципальном родительском собрании по вопросам организации и проведения ГИА | Март 2020 года | М.А. Урабасова  О.И.Драгунова |
| 1. Размещение на сайте образовательного учреждения информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | До 31 декабря 2019 года | О.И.Драгунова |
|  | О сроках проведения ГИА-9 | До 1 февраля 2020 года | О.И.Драгунова |
|  | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 20 марта 2020 года | О.И.Драгунова |
|  | О сроках, местах и порядке подачи и информирования о результатах ГИА-9 | До 20 марта 2020  22 апреля 2020,  04 августа 2020 | О.И.Драгунова |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов:  - по процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году;  - в учебных кабинетах ОУ по структуре и содержанию КИМов, с рекомендациями для обучающихся по выполнению отдельных заданий/блоков итоговой работы, образцами оформления бланков и заданий | В течение 2019-2020 учебного года | М.А. Урабасова  О.И.Драгунова |
|  | Организация контроля за размещением на сайте ОУ информации по процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году | В течение 2019-2020 учебного года | М.А. Урабасова |
| 1. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА | | | |
|  | Проведение мониторинга профессиональных склонностей обучающихся 9 класса | Октябрь 2019 года | Педагог-психолог  З.А. Гриб  Социальный педагог  Т.А.Мещерякова |
|  | Занятия для учащихся 9 классов (аутотренинг) | Март-апрель 2020 года |  |
|  | Проведение индивидуальной и групповой психологической диагностики | В течение 2019-2020 учебного года | Педагог-психолог  З.А. Гриб |
|  | Консультация для родителей (законных представителей) обучающихся школы: индивидуальные, групповые |
|  | Участие в общешкольных собраниях по вопросам подготовки к ГИА |